部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

农村集体土地交易服务中心设下列内设机构4个，分别为：办公室、综合科、开发服务科、交易服务科。

- 农村集体土地交易服务中心的主要职责是：

- 1.负责农村集体土地入市制度改革政策研究、制度创新，争取国家农村集体土地制度改革政策支持。

2.负责协调相关组织和部门，落实国家农村集体土地改革试点的有关法律法规、北京市及大兴区的相关政策文件和工作任务。

3.负责拟定大兴区农村集体经营性建设用地入市总体工作方案、中长期及年度实施计划，并组织协调相关部门实施。

4.负责组织开展全区农村集体经营性建设用地交易工作。

5.发挥区级调控作用，组织开展区级统筹集体经营性建设用地的指标落地、土地开发、出让及招商等工作。

6.负责农村集体土地制度改革有关信息交流、宣传教育及档案管理等工作。

7.完成区委区政府交办的其他任务。

8.其他事项。

- 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

区集地中心参照2024年大兴区人民政府工作报告重点工作分工方案。结合中心主要工作职责，共设立2024年年度主要任务3个，一是推进农村集体经营性建设用地入市，完成10块集体经营性建设用地入市。二是完成大兴区集建地区统筹指标选址研究，结合规划批复及在编镇域规划和街区层级规划情况，对大兴区规划进行梳理，形成大兴区集体建设用地指标及布局优化成果并建立数据库。三是保证基本支出。确保中心正常运转，完成日常工作任务，保证人员支出和公用经费。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数529.35万元，其中，基本支出预算数464.49万元，项目支出预算数41.5万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出493.31万元，其中，基本支出451.92万元，项目支出40.96万元，其他支出0万元。预算执行率为93.19%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）推进农村集体经营性建设用地入市，完成10块集体经营性建设用地入市。

2024年，区集地中心共完成储备地块26块，入市挂牌10块地。

- 大兴区集体经营性建设用地指标选址动态更新及农村集体土地标图建库数据维护技术支撑。

- 2024年对大兴区范围内已批复的集体经营性建设地规划数据更新维护，形成大兴集体经营性建设地规划基础地理信息数据库，并对已批复规划项目开展相关分析评估工作；同时持续优化全区17.6平方公里集体经营性建设用地指标和分布情况，结合前期落图落位情况，对当年度大兴集建地数据库进行动态更新，确保图数一致；对大兴区集体土地现状建设情况、已有规划情况进行梳理，支撑相关规划编制，并提出针对性优化建议。针对大兴全区村庄产业用地结合已批复的镇域规划进行动态更新更新，持续优化大兴村庄产业用地规划基础地理信息数据库。

- 保证基本支出

- 2024年按时发放工资、缴纳保险、公积金等共计408.15万元。无拖欠人员工资、企业项目资金等问题。

四、预算管理情况分析

1.财务管理制度健全性。区集地中心领导班子高度重视财务管理工作，进一步健全了财务管理制度，加强了对资金支出的全流程管理，进一步完善了资金管理和审批制度、结算管理流程、资金使用管理意见（试行）等规章制度，确保资金支出的安全、规范。

- 2.资金使用合规性和安全性。区集地中心为保证资金使用的合规性和安全性，严格贯彻落实区集地中心相关财务制度。2024年支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.会计基础信息完善性。中心严格遵守政府会计准则，正确使用会计科目，严格遵守资金支出审批流程，2024年中心所有资金均在结算中心进行集中支出，会计凭证、记录、报表等均已按照相关要求由结算中心进行如实记录，确保了会计基础信息完善性。

- 资产管理

严格执行固定资产管理制度，并使用大兴区财政资产管理系统及时对固定资产进行录入、盘点和清理。分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时实行“谁使用、谁负责”的管理原则。及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。确保固定资产的完整，无资产流失的情况。

- 绩效管理

根据预算绩效管理要求，区集地中心认真贯彻国家和市、区关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

- 部门预决算差异率

区集地中心2024年年初预算为358.8万元，全年预算为529.35元，一般公共预算决算为492.88。预决算差异率为6.89%。基本符合年初支出预算。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，区集地中心2024年度绩效评价得分为98.64分。

- 存在的问题及原因分析

- 存在问题：资金追减不及时。

- 主要原因：2023年中心组织各相关镇、区联营公司等部门相关人员组成工作专班，每周固定时间在中心办公。所以在编制2024年度预算时设立专班办公经费项目，为积极配合为基层减负工作，同时按照相关部门文件要求，工作专班人员全部在原单位办公，所以该项目经费没有支出，该项目资金在年底前已完成资金追减。

- 措施建议

- 一是提高预算编制的精细化。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，确保支出合理、合规。

- 二是年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

- 三是加强资金使用效率。提高资金支付时效，确保全年支付进度。同时加强资金支出监控，提前判断预算使用情况，对不使用资金进行追减，确保资金使用效率。

| 2024年度部门整体绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 分值 | 得分率 | 得分 |
| 当年预算执行情况 （20分） | 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，得分计算方法为：执行数/预算数*20； ③该指标得分计算资金总体即可，分类支出填写预算数及执行数，无需计算分项执行率； ④若由于年初预算数编制不准确导致执行率过高，在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分，计算得分率在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分，计算得分率高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | 529.35 | 493.31 | 20 | 93.19% | 18.64 |
|  |  | 基本支出 |  |  | 464.49 | 451.92 |  | —— |  |
|  |  | 项目支出 |  |  | 41.5 | 40.96 |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 20 | —— | 18.64 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 任务名称 | 指标名称 | 指标内容和指标值 | 年度完成情况 | 分值 |  |  | 得分率 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60分） | 产出指标 | 数量指标 | 完成农村集体经营性建设用地入市≥10块 | 完成农村集体经营性建设用地入市10块 | 20 |  |  | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 严格按照支出标准 | 全部按照标准支出 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 缴纳土地增值收益调节金≥10亿元 | 预计缴纳土地增值收益调节金13.59亿元 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 可持续发展指标 | 完成农村集体经营性建设用地储备地块≥15块 | 储备地块26块 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度≥95% | 未发生群访事件，无12345反映问题案件。 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  | 小计 |  |  |  | 60 |  |  | —— | 60 |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 2023年数据 | 2024年数据 | 分值 | 得分率 | 得分 |
| 预算管理情况（20分） | 财务管理（6） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全； ②部门内部财务管理制度是否完善、合规； ③会计核算制度是否完整、合规。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规性和安全性：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况； ⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程； ⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。 每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善性：部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
|  | 资产管理（5） | 资产管理规范性 | 资产管理规范性：部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损； ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况； ③是否存在超标准配置资产； ④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为； ⑥其他资产管理制度办法执行情况。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 5 | 100% | 5 |
|  | 绩效管理（5） | 绩效管理情况 | 绩效管理情况：考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理； ②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 每有一项不合格扣2.5分。 | — | — | 5 | 100% | 5 |
|  | 部门预决算差异率（4） | 部门预决算差异率 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率（绝对值）低于上年的不扣分；高于上年部门预决算差异率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。 | 43.67% | 6.89% | 4 | 100% | 4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 20 | —— | 20 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 | —— | 98.64 |

| 2024年度部门整体绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 分值 | 得分率 | 得分 |
| 当年预算执行情况 （20分） | 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，得分计算方法为：执行数/预算数*20； ③该指标得分计算资金总体即可，分类支出填写预算数及执行数，无需计算分项执行率； ④若由于年初预算数编制不准确导致执行率过高，在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分，计算得分率在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分，计算得分率高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | 529.35 | 493.31 | 20 | 93.19% | 18.64 |
|  |  | 基本支出 |  |  | 464.49 | 451.92 |  | —— |  |
|  |  | 项目支出 |  |  | 41.5 | 40.96 |  |  |  |

填报说明：

- 1.此表分为三个部分，各部分总体分值已经确定，第一部分总分20分，第二部分总分60分，第三部分总分20分，无需更改。根据各部分得分情况加总得到最终自评得分。资金支出金额应当为部门本级和所属单位2024年度全部支出金额（与决算保持一致）。预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。差异率=（预算数-决算数）/预算数*100%，打分时用2024年差异率（绝对值）-2023年差异率（绝对值），相减结果为1%（含）-2%，扣0.4分，2%（含）-3%，扣0.8分，以此类推，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。

- 2.第一部分“当年预算执行情况”与第三部分“预算管理情况”各级指标、指标解释、评分标准、单项指标分值均已确定，填报部门（单位）根据本部门对应年度执行情况进行自我评价打分，评分方式详见指标对应评分标准。

第二部分“整体绩效目标实现情况”填报分为四步。第一步：“任务名称”“指标名称”“指标内容和指标值”为当年度整体绩效目标申报表中对应内容，即年初申报的目标内容及指标值，将年初申报内容复制到表格中。第二步：“年度完成情况”填写当年度该项指标实际完成情况，完成情况应与指标内容和指标值对应。第三步：为每项指标赋予权重分值，该部分总体分值为60分，各项指标权重分值加和应等于60分。分值分配应体现突出重点、兼顾平均原则，各项指标分值可存在差异但不应差异过大。第四步：根据年度完成情况与年初设置目标进行对比，计算得分率，每项指标分值*得分率即为该项指标最终得分。计算规则如下①若指标为定量正向指标，则得分率计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A），若指标为定量反向指标，则得分率计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）。②若年初指标值设定偏低导致得分率在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分，计算得分率在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分，计算得分率高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。③若为定性指标，则根据完成情况分为“优、良、中、差”四等，“优”获得该项分值90%-100%，“良”获得该项分值80%-90%，“中”获得该项分值60%-80%，“差”获得该项分值0%-60%。

区集地中心2024年法律服务项目

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

中心主要负责农村集体土地入市制度改革政策研究、制度创新，争取国家农村集体土地制度改革政策支持。负责协调相关组织和部门，落实国家农村集体土地改革试点的有关法律法规、北京市及大兴区的相关政策文件和工作任务等工作。日常工作中的专业性、政策性较强，为了更好的把握工作方向，合理制定政策性文件，中心需要聘请律师事务所对中心日常工作中遇到的政策性问题进行解答，对中心进行法律知识培训。所以设立了中心2024年法律服务费项目。

- 项目绩效目标。

中心2024年法律顾问全年目标为配合中心重大事项决策、项目谈判或重要外联活的法律咨询或法律分析；规范性文件、合同（协议）及其他法律性文书的审核；法制宣传教育或法律培训；民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷或其他纠纷的处置等方面需要进行法律顾问。除完成以上任务外，中心所聘请的律师事务所还配合完成了按照中心要求进行了法律培训；完成了中心相关工作的咨询工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。

- （二）绩效评价原则、依据、评价方法。

- 1.绩效评价原则及依据。

- 根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《大兴区预算绩效管理办法》（京兴财〔2020〕225号）《大兴区项目支出绩效评价管理办法》（京兴财〔2021〕58号）的规定，本次绩效评价遵循以下基本原则：

- 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。

- （2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。

- （3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

- （4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 2.评价方法。中心评价小组进行评价。

- （三）绩效自评工作过程

- 1.前期准备。根据《财政局关于开展大兴区2024年度财政支出绩效评价工作的通知》的要求，对项目进行了自评。

- 2.组织实施。绩效评价工作小组按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照要求开展自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目评价得分100分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

# 区集地中心党组会在2023年党组会已经审议同意2024年实施此项目，决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合财政局相关管理办法。

# （二）项目过程情况

- 区集地中心2024年法律服务项目在开展过程中严格按照资金支出管理办法，对项目意向方进行了三方比选，并将比选结果呈报党组会进行审议决定，做到项目资金专款专用、项目无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

# （三）项目产出情况

- 区集地中心2024年法律服务项目按照数量指标、质量指标、经济成本指标和可持续影响指标均符合项目绩效目标情况。

# （四）项目效益情况

# 区集地中心2024年法律服务项目所聘请的律师事务所为中心解答了日常工作中所遇到了法律问题，为中心决策提供了部分依据，能够满足可长期使用的可持续影响指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）细化预算编制工作，认真做好预算编制

进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

- 加强财务管理，严格财务审核

- 在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 法律服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10分 |  |  |  | 1.000 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | — |  |  |  | 1.000 |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 协助完成中心重大事项决策、项目谈判或重要外联活的法律咨询或法律分析；规范性文件、合同（协议）及其他法律性文书的审核；法制宣传教育或法律培训；民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷或其他纠纷的处置等相关工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 协助完成中心重大事项决策、项目谈判或重要外联活的法律咨询或法律分析；规范性文件、合同（协议）及其他法律性文书的审核；法制宣传教育或法律培训；民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷或其他纠纷的处置等相关工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  | 产出指标（40分） |  | 数量指标 |  | 指标1：法律培训 |  |  |  |  |  | ≥4 |  | 6 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：协助完成合同审查 |  |  |  |  |  | ≥3 |  | ≥3 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：因经过法律咨询的事件发生法律纠纷 |  |  |  |  |  | ≤1 |  | 0 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 未发生法律纠纷 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） |  | 经济成本指标 |  | 指标1：年度法律服务费 |  |  |  |  |  | ≤5万元 |  | 5万元 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 集建地入市综合推介项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 交易服务科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 交易服务科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 9.575 |  |  |  | 10分 |  |  |  | 0.9575 |  |  |  | 9.58 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 9.575 |  |  |  | — |  |  |  | 0.9575 |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计划全年组织开展2场农村集体土地推介会，助力推进农村集体经营性建设用地入市工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年组织开展1场农村集体土地推介会、参加外省推介会1场，助力推进农村集体经营性建设用地入市工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  | 产出指标（40分） |  | 数量指标 |  | 指标1：参会人数 |  |  |  |  |  | ≥90人 |  | ≥90人 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标2： 召开推介会场次 |  |  |  |  |  | ≥1 |  | 2 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 指标1：完成区级土地入市计划 |  |  |  |  |  | ≥100% |  | 100% |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） |  | 经济成本指标 |  | 指标1： 单场推介会费用 |  |  |  |  |  | ≤5万元 |  | ≤5万元 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.58 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 集建地入市调研费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 开发服务科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 开发服务科 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.36 | 6.36 |  | 6.31 |  | 10分 |  | 0.992 |  | 9.92 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.36 | 6.36 |  | 6.31 |  | — |  | 0.992 |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据中共中央办公厅印发的《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，《方案》要求的调研内容包含“全面深化改革开放中的重大问题，重要领域和关键环节改革、推进高水平对外开放中的主要情况和重点问题。”同时农村集体经营性建设用地入市试点工作又是深化改革工作中的一项重点任务。大兴作为试点区县之一，需要学习其他试点地区的先进做法，不断完善大兴区农村集体经营性建设用地入市工作。 |  |  |  |  |  | 全年共组织调研3次，前往江苏、上海、广州、福建等共计6个地区，形成调研报告1份。对进一步推进大兴区集建地入市工作提供了帮助。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：调研地区 |  |  | 3 | 6个地区 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 指标2：调研人员 |  |  | ≥8人 | 14人次 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：形成调研报告 |  |  | 1份 | 1份 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：调研费用 |  |  | ≤63600元 | 63111元 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.92 |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 机关党支部党建经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.33 | 0.33 |  | 0.28 |  | 10分 |  | 0.848 |  | 8.48 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.33 | 0.33 |  | 0.28 |  | — |  | 0.848 |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《大兴区基层党组织党建活动经费管理规定》和《大兴区城乡基层党组织服务群众经费管理规定》的要求，用于开展党建活动。 |  |  |  |  |  | 组织党员参观廉政文化基地，订阅党建报刊等。均符合《大兴区基层党组织党建活动经费管理规定》和《大兴区城乡基层党组织服务群众经费管理规定》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  | 产出指标（40分） | 质量指标 | 指标1：符合经费管理规定 |  |  | 定性 | 符合经费管理规定 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：进一步加强党建工作 |  |  | 定性 | 推进了中心党建工作 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.48 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大兴区集体经营性建设用地指标选址动态更新及农村集体土地标图建库数据维护技术支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 开发服务科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 开发服务科 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.84 | 15.84 |  | 15.84 |  | 10分 |  | 1.000 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.84 | 15.84 |  | 15.84 |  | — |  | 1.000 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、大兴区集体建设用地指标选址动态更新研究：①大兴区范围内已批复的集体经营性建设地规划数据更新维护；②持续优化全区集体经营性建设用地指标和分布情况，对当年度大兴集建地数据库进行动态更新，确保图数一致；③对大兴区集体土地现状建设情况、已有规划情况进行梳理，支撑相关规划编制，并提出针对性优化建议。2、农村集体土地标图建库及技术支撑：①针对大兴全区村庄产业用地结合已批复的镇域规划进行动态更新更新，持续优化大兴村庄产业用地规划基础地理信息数据库；②持续优化村庄产业用地实施情况，提出规划引领村庄产业用地发展方向的工作组织建议；③结合集体土地日常工作，开展相关数据校核和辅助出图工作。 |  |  |  |  |  | 完成了本年度的大兴区集体建设用地指标选址动态更新研究及农村集体土地标图建库及技术支撑。按时按量完成相关图纸的更新。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：图纸数量 |  |  | ≥1 | 1份 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：更新进度 |  |  | 定性 | 及时更新 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：出图质量 |  |  | 定性 | 符合要求 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：完成区级土地入市任务 |  |  | ≥100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：全年总支出 |  |  | ≤19.4元 | 15.84 | 10 |  | 10 |  | 全年预算批复15.84万元 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 办公设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 |  | 3.56 |  | 10分 |  | 0.89 |  | 8.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 |  | 3.56 |  | — |  | 0.89 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 中央直达资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保证中心工作的正常开展。 |  |  |  |  |  | 按时完成采购工作，保证了中心工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购数量 |  |  | ≥5 | 5 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 设备验收合格率 |  |  | ≥90% | 100 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：采购资金节约率 |  |  | ≥5% | 8.75% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：设备利用率 |  |  | ≥100% | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 国产化率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：预计使用年限 |  |  | ≥6年 | 6 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1： 设备采购成本 |  |  | ≤3.3万元 | 3万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.9 |  |  |  |

填报说明：

1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。

2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。