## 残疾人职业能力评估
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 残疾人职业能力评估
主管部门 |  | 大兴区残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 | 大兴区残疾人联合会
项目资金 |  |  |  | 年初预算 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 0.5 |  | 0.42 | 0.42 | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.5 |  | 0.42 | 0.42 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 营造残疾人就业氛围 | [5 empty] | 通过测评，帮助残疾人更好就业
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值
指 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：评估人数 |  | 对有就业需求和具备生活自理能力的残疾人开展职业能力评估 |  | 21人 | 10 | 9
标 |  | 质量指标 | 指标1：对残疾人进行测评 |  | 对职业兴趣和职业能力进行测评 |  | 已完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  | 7月前完成测评工作 |  | 6月底 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：预算金额 |  | 5000元 |  | 4200元 | 10 | 6 |  | 参加评估人员较少
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 指标1：营造残疾人就业氛围 |  | 提高残疾人就业 |  | 通过测评，帮助残疾人更好就业 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 社会影响力 |  | 社会影响力 |  | 促进残疾人就业，减轻残疾人经济负担 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 指标1：促进残疾人就业 |  | 社会环境稳定 |  | 帮助残疾人就业，促进社会和谐稳定 | 10 | 9
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 93

## 残疾人学生和生活困难残疾人子女助学补助
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市残疾人学生和生活困难残疾人子女助学补助
主管部门 |  | 大兴区残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区残疾人就业服务中心
项目资金 |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 33.1 | 17.335 |  | 17.35 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.1 | 17.35 |  | 17.35 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 鼓励残疾人学知识、学文化，提高残疾人整体素质，缓解残疾人学生和生活困难残疾人家庭子女学生的学费负担 | [5 empty] | 鼓励残疾人学知识、学文化，提高残疾人整体素质，缓解残疾人学生和生活困难残疾人家庭子女学生的学费负担
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 |  |  | 66人 | 37人 | 10 |  | 8 |  | 年度指标数是根据上一年度享受补助人数预估，所以实际数值会根据当年实际情况有变动。进一步动态掌握各镇、街享受助学补助学生的变化情况
| （50分） | 质量指标 | 所补助的对象均符合助学补助政策 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付及时性 |  |  | 按年度及时拨付 | 按年度及时拨付 | 20 |  | 20
标 |  | 成本指标 | 补助标准： |  |  | 按照文件要求执行 | 按照文件要求执行 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 受资助学生经济收入 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
| （30分） | 社会效益 | 有效缓解困难家庭学生的家庭压力 |  |  | 有效缓解 | 有效缓解 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 保障残疾学生和困难家庭学生完成学业。 |  |  | 完全达到 | 完全达到 | 10 |  | 10
| 满意度（10分） | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98

## 困难残疾人家庭农村危房改造
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 困难残疾人家庭农村危房改造
主管部门 |  | 大兴区残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区残疾人就业服务中心
项目资金 |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 2.7 | 0.8 |  | 0.8 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.7 | 0.8 |  | 0.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步改善农村困难残疾人住房状况，促进农村困难残疾人住房持续平稳推进。 | [5 empty] | 进一步改善农村困难残疾人住房状况，促进农村困难残疾人住房持续平稳推进。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 |  |  | 4人 | 1人 | 10 |  | 9 |  | 度指标数是根据上一年度享受补助人数预估，又由于疫情影响，所以实际数值会根据当年实际情况有变动。进一步动态掌握各镇、街享受危房改造补助的变化情况
|  | 质量指标 | 所补助的对象均符合危房改造补助政策 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 时效指标 | 资金拨付及时性 |  |  | 按年度及时拨付 | 按年度及时拨付 | 20 |  | 20 |  | 无
|  | 成本指标 | 补助标准： |  |  | 按照文件要求执行 | 按照文件要求执行 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 危房改造家庭经济支出 |  |  | 较大减轻 | 较大减轻 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 社会效益 | 有效缓解困难家庭经济压力 |  |  | 有效缓解 | 有效缓解 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无
|  | 指标 | 住房安全稳固、遮风挡雨 |  |  | 有基本保障 | 有基本保障 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无
|  | 生态效益 | 抗灾能力合格率。 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  | 无
|  | 指标 | 乡村规划合格率 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 经济适用率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 农村危房改造户满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 残疾人学生实习见习补助
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 残疾人学生实习见习补助
主管部门 |  | 大兴区残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 | 大兴区残疾人就业服务中心
项目资金 |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分
（2.1万元） |  | 年度资金总额 |  | 6.3 | 2.1 |  | 2.1 | 10分 | 100% |  |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.3 | 2.1 |  | 2.1 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：促进残疾人大学生就业 | [5 empty] | 有就业意愿完成100%
目标2；鼓励实习见习单位安置实习毕业大学生
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：1名实习大学生 |  |  | ≥1人 | 1人 | 6 |  | 6 | 自愿申请
标 | （50分） |  | 指标2：1家接收单位 |  |  | ≥1家 | 1家 | 6 |  | 6 | 自愿申请
|  | 质量指标 | 指标1：实习生人数 |  |  | 实际申请人数 | 1名 | 6 |  | 6 | 自愿申请
|  |  | 指标2：接收单位数 |  |  | 实际申请单位数 | 1家 | 6 |  | 6 | 自愿申请
|  | 时效指标 | 指标1：减轻实习生压力 |  |  | 减轻压力 | 得到缓解 | 6 |  | 6 | 自愿申请
|  |  | 指标2：减轻单位负担 |  |  | 已完成 | 1家 | 6 |  | 6 | 自愿申请
|  | 成本指标 | 指标1：预算内 |  |  | 预算内完成 | 0.9万 | 7 |  | 5 | 大学生实习准确信息不能共享及时，预算不准确
|  |  | 指标2：预算内 |  |  | 预算内完成 | 1.2万 | 7 |  | 5 | 企事业单位接收实习生不主动接收，预算不准确
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：鼓励大学生实习 |  |  | 补贴政策 | 完成补贴 | 5 |  | 5
| （30分） | 指标 | 指标2：推广接收单位 |  |  | 补贴政策 | 完成补贴 | 5 |  | 5
|  | 社会效益 | 指标1：改善残疾人生活 |  |  | 减轻经济负担 | 补贴政策 | 5 |  | 5
|  | 指标 | 指标2：鼓励单位接收 |  |  | 减轻经济负担 | 补贴政策 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：社会影响力 |  |  | 减轻经济负担 | 改善条件 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：社会影响力 |  |  | 减轻经济负担 | 提高接收率 | 5 |  | 5
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：100% |  |  | 100% | 满意 | 5 |  | 5
| 指标 |  | 指标2：100% |  |  | 100% | 满意 | 5 |  | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100 |  | 96